## 模块报价
模块分类 | 功能子模块 | 具体功能点描述 | 预估工期（人日） | 模块报价（元）
一、基础架构与认证 | 系统框架搭建 | 前端 React/AntD 框架搭建，路由与状态管理；后端 FastAPI 框架、SQLite 数据库设计与建表。 | 4 | 2800
一、基础架构与认证 | 登录与鉴权 | 用户登录页面开发、JWT Token 鉴权、密码加密存储、路由守卫与权限拦截。 | 2 | 1400
二、系统权限管理 | 用户管理 | 用户列表（分页/搜索）、新建/编辑/删除用户、重置默认密码、用户状态启停。 | 3 | 2100
二、系统权限管理 | 角色与权限管理 | 角色列表、新增/编辑角色（包含数据权限 data_scope 与状态 status）、动态权限树分配（RBAC机制）。 | 4 | 2800
三、核心：制品仓库 | 仓库列表与结构树 | 左侧仓库树形结构渲染、文件夹/文件图标自适应换行处理、Hover悬浮菜单与右键交互。 | 3 | 2100
三、核心：制品仓库 | 仓库与文件详情 | 右侧动态面板：仓库项目级信息展示、具体制品文件详情展示（含校验和 SHA-256/MD5、下载次数等）。 | 3 | 2100
三、核心：制品仓库 | 仓库成员与权限 | 仓库内 Tab 切换：详细信息、项目成员（成员邀请与移除）、权限设置面板。 | 2 | 1400
三、核心：制品仓库 | 仓库文件操作交互 | 文件的下载到本地、删除本地文件、在线安装、本地安装等核心交互逻辑与弹窗反馈。 | 3 | 2100
三、核心：制品仓库 | CodeArts集成对接 | 认证授权接入、四级目录遍历(仓库->项目->包->版本)、制品下载与断点续传。 | 4 | 2800
四、核心：业务与硬件 | 产品与烧录器管理 | 产品列表与信息维护、烧录器设备信息录入与管理（增删改查）。 | 3 | 2100
四、核心：业务与硬件 | 脚本与任务管理 | 烧录脚本的上传/管理、烧录任务的创建、状态追踪与执行详情展示。 | 5 | 3500
四、核心：业务与硬件 | 安装与烧录流程引擎 | 核心烧录代理、参数配置托管、执行脚本驱动、多类型工具链差异封装与异常中断恢复。 | 6 | 4200
四、核心：业务与硬件 | 协议测试与异常注入 | 通信协议测试面板开发（CAN/串口/网口等）、异常注入测试配置与记录模块。 | 5 | 3500
五、审计与日志 | 日志与履历管理 | 系统操作日志记录与展示、设备/任务履历记录追踪（按时间线或列表展示）、一致性比对报告。 | 3 | 2100
六、测试与交付部署 | UI 像素级走查 | 重点项：严格对照原型，对齐所有表单字段、按钮位置、弹窗样式、缺省值及交互逻辑。 | 2 | 1400
六、测试与交付部署 | 国产化平台及许可适配 | 麒麟/统信/翼辉/鸿蒙等四平台适配，5License许可开发验证，离线并发锁控安全机制。 | 3 | 2100
六、测试与交付部署 | 系统联调与部署 | 前后端接口全量联调、Bug修复、打包编译、服务器/本地环境部署及交付文档编写。 | 2 | 1400
七、后期维护服务 | 系统年度维保 | 交付后提供一年期系统日常巡检、Bug修复、技术支持与答疑服务（注：行业标准为开发总价的10%）。 | - | 3990
开发总计 | 17 个子模块 | 覆盖原型所有核心交互与后端数据流转 | 57 | 43890